## A2
PLANILHA A 2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO
MUNICÍPIO: APIÚNA / SC | [12 empty] | FOLHA Nº 1
PROJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ONORATA ZONTA DALFOVO
LOCALIZAÇÃO: Rua Indaial - Bairro Estação - Ascurra - SC | [12 empty] | DATA 01/04/2014
Data de referência dos custos: Janeiro/2014 | [5 empty] | Periodicidade das Estapas: 30 dias
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO DO SERVIÇO | PERÍODO | [9 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | SERVIÇO PRELIMINAR | [11 empty] | 0 | 0
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 915.3 | 915.3 | 100 | [8 empty] | 1015.3 | 915.3
2.0 | REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO | [11 empty] | 0 | 0
2.1 | RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS | 2292.59 | 2292.59 | 100 | [8 empty] | 2392.59 | 2292.59
2.2 | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | 98.19 | 98.19 | 100 | [8 empty] | 198.19 | 98.19
2.3 | DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 279.72 | 279.72 | 100 | [8 empty] | 379.72 | 279.72
2.4 | REMOCAO DE FIACAO ELETRICA | 1757.43 | 1757.43 | 100 | [8 empty] | 1857.43 | 1757.43
2.5 | RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS | 8365.66 | 8365.66 | 100 | [8 empty] | 8465.66 | 8365.66
2.6 | RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS | 3386.83 | 3386.83 | 100 | [8 empty] | 3486.83 | 3386.83
2.7 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | 13.21 | 13.21 | 100 | [8 empty] | 113.21 | 13.21
2.8 | REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | 3585.83 | 3585.83 | 100 | [8 empty] | 3685.83 | 3585.83
2.9 | RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA | 194.16 | 194.16 | 100 | [8 empty] | 294.16 | 194.16
2.10 | REMOCAO DE VIDRO COMUM | 238.93 | 238.93 | 100 | [8 empty] | 338.93 | 238.93
2.11 | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) | 1920 | 1920 | 100 | [8 empty] | 2020 | 1920
3.0 | COBERTURA | [11 empty] | 0 | 0
3.1 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | 52656.02 | 52656.02 | 100 | [8 empty] | 52756.02 | 52656.02
3.2 | TERÇAS EM FERRO GALV. U 75X40X2,65 MM, FORNEC. E MONTAGEM | 24832.5 | 24832.5 | 100 | [8 empty] | 24932.5 | 24832.5
3.3 | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM, INCLUINDO ACESSORIOS | 31643.36 |  |  | 31643.36 | 100 | [6 empty] | 31743.36 | 31643.36
3.4 | ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | 369.6 |  |  | 369.6 | 100 | [6 empty] | 469.6 | 369.6
3.5 | CHUMBADORES PARA COLUNAS METÁLICAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | 2395 |  |  | 2395 | 100 | [6 empty] | 2495 | 2395
3.6 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM | 4360.9 |  |  | 4360.9 | 100 | [6 empty] | 4460.9 | 4360.9
3.7 | TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 3458.7 |  |  | 3458.7 | 100 | [6 empty] | 3558.7 | 3458.7
3.8 | COBERTURA COM TELHA DE ACO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0,5 MM,INCLUINDO ACESSORIOS - FECHAMENTO LATERAL DA COBERTURA | 9828.97 |  |  | 9828.97 | 100 | [6 empty] | 9928.97 | 9828.97
4.0 | REFORMA | [11 empty] | 0 | 0
4.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | 639.3 |  |  | 639.3 | 100 | [6 empty] | 739.3 | 639.3
4.2 | BARROTEAMENTO PARA FORRO, COM PECAS DE MADEIRA 2,5X10CM, ESPACADAS DE 50 CM | 9046.61 |  |  | 9046.61 | 100 | [6 empty] | 9146.61 | 9046.61
4.3 | FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE) | 8334.05 |  |  | 8334.05 | 100 | [6 empty] | 8434.05 | 8334.05
4.4 | DIVISORIA (N3) PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=50MM - MONTANTE SIMPLIFICADO E DEMAIS PERFIS ACO GALV PINTADO - COLOCADA | 29559.52 |  |  | 29559.52 | 100 | [6 empty] | 29659.52 | 29559.52
4.5 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 60X210CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | 3142.02 |  |  |  |  | 3142.02 | 100 |  |  |  |  | 3242.02 | 3142.02
4.6 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | 5554.2 |  |  |  |  | 5554.2 | 100 |  |  |  |  | 5654.2 | 5554.2
4.7 | REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 20X20CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO | 479.5 |  |  |  |  | 479.5 | 100 |  |  |  |  | 579.5 | 479.5
4.8 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | 3824.21 |  |  |  |  | 3824.21 | 100 |  |  |  |  | 3924.21 | 3824.21
4.9 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | 564.01 |  |  |  |  | 564.01 | 100 |  |  |  |  | 664.01 | 564.01
4.10 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONFCOMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO | 623.13 |  |  |  |  | 623.13 | 100 |  |  |  |  | 723.13 | 623.13
4.11 | JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR | 4424.86 |  |  |  |  | 4424.86 | 100 |  |  |  |  | 4524.86 | 4424.86
4.12 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | 9556.63 |  |  |  |  | 9556.63 | 100 |  |  |  |  | 9656.63 | 9556.63
4.13 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | 2555.33 |  |  |  |  | 2555.33 | 100 |  |  |  |  | 2655.33 | 2555.33
4.14 | VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 299.86 |  |  |  |  | 299.86 | 100 |  |  |  |  | 399.86 | 299.86
4.15 | BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO, ESPESSURA DE 2,25MM, COMPRIMENTO DE 80CM, ACABAMENTO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO, | 258.03 |  |  |  |  | 258.03 | 100 |  |  |  |  | 358.03 | 258.03
4.16 | PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | 173.66 |  |  |  |  | 173.66 | 100 |  |  |  |  | 273.66 | 173.66
4.17 | RODAPE EM CERAMICA PADRAO MEDIO PEI-4 ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO | 1103.56 |  |  |  |  | 1103.56 | 100 |  |  |  |  | 1203.56 | 1103.56
4.18 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 615.5 |  |  |  |  | 615.5 | 100 |  |  |  |  | 715.5 | 615.5
4.19 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4421.2 |  |  |  |  | 4421.2 | 100 |  |  |  |  | 4521.2 | 4421.2
4.20 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 1459.2 |  |  |  |  | 1459.2 | 100 |  |  |  |  | 1559.2 | 1459.2
4.21 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 500 |  |  |  |  | 500 | 100 |  |  |  |  | 600 | 500
4.22 | INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 291.12 |  |  |  |  | 291.12 | 100 |  |  |  |  | 391.12 | 291.12
4.23 | FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAO | 220.3 |  |  |  |  | 220.3 | 100 |  |  |  |  | 320.3 | 220.3
4.24 | PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS | 2680.97 |  |  |  |  | 2680.97 | 100 |  |  |  |  | 2780.97 | 2680.97
4.25 | LAMINADO EM PVC ANTITÉRMICO PARA PISO E= 2,00 MM COR. CARVALHO AMÊNDOA RESISTÊNCIA/CAPA DE USO 020 ATI CHAMAS FORN. E INSTALAÇÃO | 10421.9 |  |  |  |  | 10421.9 | 100 |  |  |  |  | 10521.9 | 10421.9
4.26 | LAMINADO EM PVC ANTITÉRMICO PARA PISO E= 2,00 MM COR. CARVALHO AMÊNDOA RESISTÊNCIA/CAPA DE USO 020 ATI CHAMAS FORN. E INSTALAÇÃO | 15854.25 |  |  |  |  | 15854.25 | 100
4.27 | RODAPÉ EMBORRACHADO FORN. INSTALAÇÃO | 1696.94 |  |  |  |  | 1696.94 | 100
5.0 | LAMINADO EM PVC ANTITÉRMICO PARA PISO E= 2,00 MM COR. CARVALHO AMÊNDOA RESISTÊNCIA/CAPA DE USO 020 ATI CHAMAS FORN. E INSTALAÇÃO | [11 empty] | 0 | 0
5.1 | RODAPÉ EMBORRACHADO FORN. INSTALAÇÃO | 2233 |  |  |  |  | 2233 | 100 |  |  |  |  | 2333 | 2233
5.2 | REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 707.3 |  |  |  |  | 707.3 | 100 |  |  |  |  | 807.3 | 707.3
5.3 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 4500 |  |  |  |  | 4500 | 100 |  |  |  |  | 4600 | 4500
6.0 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | [11 empty] | 0 | 0
6.1 | RESERVATÓRIO / CISTERNA POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, INCLUSIVE TUBOS CONEXÕES E MOTO BOMBA | 33125 |  |  |  |  | 33125 | 100 |  |  |  |  | 33225 | 33125
7.0 | ELEVADOR / PLATAFORMA DEFICIENTE | [11 empty] | 0 | 0
7.1 | ELEVADO/PLATAFORMA VERTICAL PARA CADEIRANTE, INCLUSIVE MONTAGEM, CAPACIDADE 300 KG, DIMENSÕES 1,50 X 1,50 m, CHÃO ANTI DERRAPANTE, SENSOR DE SEGURANÇA NA PORTA E COMANDO AUTOMATICO DE ACIONAMENTO | 858.94 |  |  |  |  | 858.94 | 100 |  |  |  |  | 958.94 | 858.94
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 100536.37 | 32.1905 | 99636.01 | 31.9022 | 112144.62 | 35.9073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312317 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 100536.37 | 32.1905 | 200172.38 | 64.0927 | 312317 | 100 | 312317 | 100 | 312317 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 01/03/2014 |  |  | NOME: NICANOR NUNES JUNIOR - ARQUITETO E URBANISTA - Nº CAU: 142682-6 | [8 empty] | ASSINATURA:
1 - Para obras e serviços de engenharia poderão ser previstas ATÉ 5 (cinco) etapas para execução do cronograma e desembolso.
2 - Deve-se incluir quantas linhas forem necessárias.