## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA REFORMA DOS SANITÁRIOS DO PARQUE PER TUTTI
Prop.: | Prefeitura Municipal de Ascurra | [5 empty] | Data ref.: |  | Março/2022
End.: | Rua Lúcio Marchi, n° 641, Bairro Nossa Senhora de Lurdes, Ascurra/SC | [5 empty] | Área total à reformar: |  | 159,00 m²
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS | % | VALOR TOTAL R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9343.39 | [5 empty] | 5.69% | 9343.39
2.0 | PAREDES |  | 6689.5 |  |  |  |  | 4.074% | 6689.5
3.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 19098.49 |  |  |  |  | 11.63% | 19098.49
4.0 | PISO |  |  | 7292.69 |  |  |  | 4.441% | 7292.69
5.0 | PINTURA |  |  | 3985.43 |  |  |  | 2.427% | 3985.43
6.0 | FORRO |  |  |  | 7031.23 |  |  | 4.282% | 7031.23
7.0 | LOUÇAS SANITÁRIAS |  |  |  |  | 23169.39 |  | 14.11% | 23169.39
8.0 | PIAS E LAVATÓRIOS |  |  |  |  | 11251.82 |  | 6.852% | 11251.82
9.0 | METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 1525.6 |  | 0.9291% | 1525.6
10.0 | DIVISÓRIAS SANITÁRIAS |  |  |  |  | 8935.77 |  | 5.442% | 8935.77
11.0 | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 10807.73 | 6.582% | 10807.73
12.0 | ESQUADRIAS |  |  |  | 22370.22 |  |  | 13.62% | 22370.22
13.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 5828.58 |  |  |  |  | 3.55% | 5828.58
14.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 18774.36 |  |  |  |  | 11.43% | 18774.36
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 8008.38 |  |  | 4.877% | 8008.38
16.0 | LIMPEZA | [5 empty] | 87.63 | 0.05337% | 87.63
| TOTAL DO MÊS | 9343.39 | 50390.93 | 11278.12 | 37409.83 | 44882.58 | 10895.36 | 100% | 164200.23
| % DO MÊS | 5.69% | 30.69% | 6.869% | 22.78% | 27.33% | 6.635%
| ACUMULADO | 9343.39 | 50390.93 | 11278.12 | 37409.83 | 44882.58 | 10895.36