## BDI
CALCULO BDI
Item do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.01%
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.4%
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.56%
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.11%
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.3%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 3%
I3: Cov. Prev. S/ Rec. Bruta (Lei 13161/15 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 22%
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
RUA RIBEIRÃO SÃO PAULO - BAIRRO RIBEIRÃO SÃO PAULO - ASCURRA/SC
______________________________________
POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL EIRELI ME
. | ENG. CIVIL GUSTAVO PETRI
CREA/SC 170.199-0

## Memoria Rega III
MEMORIAL DE CÁLCULOS
Obra: | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁIA
Rua: | RUA RIBEIRÃO SÃO PAULO - BAIRRO RIBEIRÃO SÃO PAULO - ASCURRA/SC
Data: | 2022-03-25
BDI: | 22%
Item | Serviço
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado
1,20 x 2,40 = 2,88 m²
2 | DRENAGEM
2.1 | Escavação mecânica de vala com profundidade de até 1,5 m, com retro escavadeira
Conforme planilha de dimensionamento e drenagem = 2.335,95 m³
2.2 | Carga, manobra e descarga de areia, brita com caminhão basculante até 6 m³
Conforme planilha de dimensionamento e drenagem = 496,30 m³
2.3 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via pavimentada, DMT até 30 Km
(da obra para o bota fora, local especificado pela Prefeitura, 500 metros longe da Rua)
496,30 x 0,50 = 248,15 m3xkm
2.4 | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, inclusive rejunte com argamassa 1:3 cimento e areia
2.4.1 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
Contagem conforme projeto / planilha de dimensionamento = 708,00 m
2.4.2 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
Contagem conforme projeto / planilha de dimensionamento = 708,00 m
2.4.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
Contagem conforme projeto / planilha de dimensionamento = 613,00 m
2.4.4 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
Contagem conforme projeto / planilha de dimensionamento = 613,00 m
2.5 | Caixa Coletora e Caixa de Ligação
2.5.1 | Para Tubo DN 40 cm
Contagem conforme projeto / planilha de dimensionamento = 25,00 und
2.5.2 | Para Tubo DN 60 cm
Contagem conforme projeto / planilha de dimensionamento = 16,00 und
2.5.3 | Caixa de ligação para Tubo DN 60 cm
Contagem conforme projeto / planilha de dimensionamento = 3,00 und
2.6 | Berço para tubulação
2.6.1 | Tábua de madeira não aparelhada de 2,5 cm x 23 cm, Pinus ou equivalente
Contagem conforme projeto / planilha de dimensionamento = 1.321,00 m
2.6.2 | Lastro de brita
Contagem conforme projeto / planilha de dimensionamento = 104,24 m³
2.6.3 | Carga, manobra e descarga de materiais
Contagem conforme projeto / planilha de dimensionamento = 104,24 m³
2.6.4 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via pavimentada, DMT até 30 Km (da jazida para a obra)
104,24 x 30 = 3.127,20 m3xkm
2.7 | Reaterro de vala
2.7.1 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira
Conforme planilha de dimensionamento e drenagem = 1.839,65 m³
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura
Área a ser regularizada = 7.363,16 m² (conforme comando polyline do Autocad no perimetro da pista)
4.2 | Pavimentação em blocos sextavado, esp. 8 cm, assentado sobre colchão de areia 8 cm
Área a ser pavimentada = 7.363,16 m² (conforme comando polyline do Autocad no perimetro da pista)
4.3 | Meio fio de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro (100x15x13x30 cm) - Alinhamento Rua
Medição de acordo com perímetro da área a ser pavimentada: (dois lados da pista) = 1.475,00 m
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | Sinalizaçao Vertical
5.1.1 | Confecção de placa de sinalização tot. refletiva
R19 = 4,00 und Área = 0,13 x 4 = 0,52 m²
A32b = 4,00 und Área = 0,25 x 4 = 1,00 m²
Total: 1,52 m²
5.1.2 | Fornecimento e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto
Contagem conforme projeto de sinalização = 8,00 und
5.2 | Sinalizaçao Horizontal
5.2.1 | Pintura de faixa c/termoplático
Faixa de Pedestre = 2,00 x 20,00 = 40,00 m²
___________________________________
POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL EIRELI ME
ENG. CIVIL GUSTAVO PETRI
CREA/SC 170.199-0

## COMP-S.DES
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
COMP. 01 | Caixa coletora |  |  |  |  | Unidade: und
Para Tubo DN 40 cm
Referência: | Elaborado pelo projetista
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8 | 20.4 | 97.92
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 27.42 | 123.39
SINAPI | 100341 | FORMA MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETOS MOLDADAS IN LOCO | m² | 0.28 | 42.16 | 11.8
SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO - AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 5.68 | 18.5 | 105.08
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 0.14 | 448.67 | 62.81
SINAPI | 7258 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20 cm (ESPESSURA 10CM) | UND | 352 | 0.96 | 337.92
SINAPI | 100480 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0.14 | 754.63 | 105.65
SICRO | 2003316 | GRELHA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA | UND | 1 | 101.83 | 101.83
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 946.4
COMP. 02 | Caixa coletora |  |  |  |  | Unidade: und
Para tubo DN 60 cm
Referência: | Elaborado pelo projetista
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.8 | 20.4 | 138.72
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.5 | 27.42 | 178.23
SINAPI | 100341 | FORMA MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETOS MOLDADAS IN LOCO | m² | 0.44 | 42.16 | 18.55
SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO - AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 7.2 | 18.5 | 133.2
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | m³ | 0.22 | 448.67 | 98.71
SINAPI | 7258 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20 cm (ESPESSURA 10CM) | UND | 392 | 0.96 | 376.32
SINAPI | 100480 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m³ | 0.16 | 754.63 | 120.74
SICRO | 2003316 | GRELHA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA | UND | 1 | 101.83 | 101.83
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 1166.3
COMP. 03 | Caixa de Ligação |  |  |  |  | Unidade: und
Para tubo DN 60 cm
Referência: | Elaborado pelo projetista
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.4 | 20.4 | 130.56
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.25 | 27.42 | 171.38
SINAPI | 100341 | FORMA MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETOS MOLDADAS IN LOCO | m² | 12.45 | 42.16 | 524.89
SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO - AÇO CA-60, DIAM. 5,0 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 4.25 | 20.02 | 85.09
SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO - AÇO CA-50, DIAM. 8,0 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 47.65 | 17.08 | 813.86
SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO - AÇO CA-50, DIAM. 12,5 FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | KG | 8.5 | 12.6 | 107.1
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK=25MPA, CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 1 | 448.67 | 448.67
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 2281.55
COMP. 04 | Fornecimento e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto |  |  |  |  | Unidade: und
Referência: | Elaborada pelo Projetista
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
SINAPI | 7696 | Tubo de Aço Galvanizado com costura Classe Média DN 2" E=3,65mm - 5,10 Kg/m | m | 3 | 90.48 | 271.44
SINAPI | 93358 | Escavação Manual em solo Profundidade até 1,30 m | m³ | 0.063 | 80.7 | 5.0841
SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK=15MPA, CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | m³ | 0.063 | 395.62 | 24.9241
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 301.4482
COMP. 05 | Pav. em blocos sextavado, esp. 8 cm, ass. sobre colchão de areia 8 cm |  |  |  |  | Unidade: m²
Referência: | Elaborada pelo Projetista
Tipo | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço unit | Total (R$)
SINAPI | 88260 | Calceteiro com encargos complementares | H | 0.1853 | 27.24 | 5.05
SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | H | 0.1853 | 20.4 | 3.78
SINAPI | 91277 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2500 Kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. AF_08/2015 | CHP | 0.0055 | 10.55 | 0.06
SINAPI | 91278 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 KN (2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. AF_08/2015 | CHI | 0.0872 | 0.56 | 0.05
SINAPI | 91283 | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chp diurno. AF_08/2015 | CHP | 0.0135 | 11.13 | 0.15
SINAPI | 91285 | Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. AF_08/2015 | CHI | 0.0792 | 0.8 | 0.06
SINAPI | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 0.08 | 105 | 8.4
SINAPI | 712 | Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado, 25 cm x 25 cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural | m² | 1.0174 | 45.69 | 46.49
SINAPI | 4741 | Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | m³ | 0.0054 | 77.05 | 0.42
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 64.46

## ORC-S.DES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (SEM DESONERAÇÃO)
Obra: | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Rua: | RUA RIBEIRÃO SÃO PAULO (TRECHO 6) - BAIRRO RIBEIRÃO SÃO PAULO - ASCURRA/SC
Data: | 2022-03-25
BDI: | 22%
Item | Código | Serviço | Fonte | Unidade | Quantidade | Preço unit | Preço unit | Total (R$) | 1.22
[6 empty] | s/ BDI | c/ BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 4813 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (dim. 1,2 x 2,4 m) | SINAPI | m² | 2.88 | 225 | 274.5 | 790.56
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 790.56
2 |  | DRENAGEM
2.1 | 90106 | Escavação mecânica de vala com profundidade de até 1,5 m, com retroescavadeira | SINAPI | m³ | 2335.95 | 6.62 | 8.08 | 18874.48
2.2 | 100980 | Carga, manobra e descarga de materiais com caminhão basculante | SINAPI | m³ | 496.3 | 5.38 | 6.56 | 3255.73
2.3 | 95876 | Transporte com caminhão basculante 14 m³ (da obra para o bota fora) | SINAPI | m³ x km | 248.15 | 1.83 | 2.23 | 553.37
2.4 |  | Fornecimento e assentamento de tubo de concreto, inclusive rejunte com argamassa 1:3 cimento e areia
2.4.1 | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | SINAPI | m | 708 | 48.71 | 59.43 | 42076.44
2.4.2 | PREÇO MERCADO | TUBO CONCRETO DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS | SINAPI | m | 708 | 42.25 | 51.55 | 36497.4
2.4.3 | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | SINAPI | m | 613 | 70.66 | 86.21 | 52846.73
2.4.4 | PREÇO MERCADO | TUBO CONCRETO ARMADO, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS | SINAPI | m | 613 | 189.48 | 231.17 | 141707.21
2.5 |  | Caixa Coletora e Caixa de Ligação
2.5.1 | COMP. 01 | Caixa Coletora - Tubo DN 40 cm |  | und | 25 | 946.4 | 1154.61 | 28865.25
2.5.2 | COMP. 02 | Caixa Coletora - Tubo DN 60 cm |  | und | 16 | 1166.3 | 1422.89 | 22766.24
2.5.3 | COMP. 03 | Caixa de Ligação - Tubo DN 60 cm |  | und | 3 | 2281.55 | 2783.49 | 8350.47
2.6 |  | Berço para tubulação
2.6.1 | 6212 | Tábua de madeira não aparelhada de 2,5 cm x 30 cm, Pinus ou equivalente | SINAPI | m | 1321 | 11.45 | 13.97 | 18454.37
2.6.2 | 2003850 | Lastro de brita | SICRO | m³ | 104.24 | 91.85 | 112.06 | 11681.13
2.6.3 | 100980 | Carga, manobra e descarga de materiais | SINAPI | m³ | 104.24 | 5.38 | 6.56 | 683.81
2.6.4 | 95876 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via pavimentada, DMT até 30 Km | SINAPI | m³ x km | 3127.2 | 1.83 | 2.23 | 6973.66
2.7 |  | Reaterro de vala
2.7.1 | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira | SINAPI | m³ | 1839.65 | 17.69 | 21.58 | 39699.65
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 433285.94
3 |  | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | 100576 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura | SINAPI | m² | 7363.16 | 2.01 | 2.45 | 18039.74
3.2 | COMP. 05 | Pavimentação em blocos sextavado, esp. 8 cm, assentado sobre colchão de areia 8 cm |  | m² | 7363.16 | 64.46 | 78.64 | 579038.9
3.3 | 94273 | Meio fio de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa 1:3 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro (100x15x13x30 cm) - ALINHAMENTO RUA | SINAPI | m | 1475 | 47.61 | 58.08 | 85668
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 682746.64
4 |  | SINALIZAÇÃO
4.1 |  | Sinalizaçao Vertical
4.1.1 | 5213572 | Fornecimento e implantação de placa em aço | SICRO | m² | 1.52 | 498.26 | 607.88 | 923.98
4.1.2 | COMP. 04 | Fornecimento e implantação suporte metálico p/ fixação de placa, inclusive base de concreto |  | und | 8 | 301.4482 | 367.77 | 2942.16
4.2 |  | Sinalizaçao Horizontal
4.2.1 | 5213409 | Pintura de faixa c/termoplástico | SICRO | m² | 40 | 74.51 | 90.9 | 3636
|  | TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 7502.14
|  | VALOR TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 1124325.28
Obs.: | Referência de Preço: SINAPI - FEV/2022 - SICRO - OUT/2021
Os encargos sociais para mão-de-obra horista e mensalista atendem ao estabelecido no SINAPI
______________________________________
POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL EIRELI ME
ENG. CIVIL GUSTAVO PETRI
CREA/SC 170.199-0

## CRO-S.DES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Rua: | RUA RIBEIRÃO SÃO PAULO (TRECHO 6) - BAIRRO RIBEIRÃO SÃO PAULO - ASCURRA/SC
Data: | 2022-03-25
BDI: | 22%
Item | Descrição so Serviços | Valor dos Serviço | Peso ( % ) | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03
|  |  |  | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ ) | Simples ( % ) | Acumulado ( % ) | Simples ( R$ ) | Acumulado ( R$ )
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 790.56 | 0.07031% | 100% | 100% | 790.56 | 790.56 | 0% | 100% | 0 | 790.56 | 0% | 100% | 0 | 790.56
2 | DRENAGEM | 433285.94 | 38.54% | 50% | 50% | 216642.97 | 216642.97 | 50% | 100% | 216642.97 | 433285.94 |  | 100% | 0 | 433285.94
3 | PAVIMENTAÇÃO | 682746.64 | 60.73% | 30% | 30% | 204823.992 | 204823.992 | 30% | 60% | 204823.992 | 409647.984 | 40% | 100% | 273098.656 | 682746.64
4 | SINALIZAÇÃO | 7502.14 | 0.6673% |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 100% | 100% | 7502.14 | 7502.14
TOTAL GERAL |  | 1124325.28 | 100% | 37.56% | 37.56% | 422257.522 | 422257.522 | 37.49% | 75.04% | 421466.962 | 843724.484 | 24.96% | 100% | 280600.796 | 1124325.28
______________________________________
POSIÇÃO ENGENHARIA CIVIL EIRELI ME
ENG. CIVIL GUSTAVO PETRI
CREA/SC 170.199-0